## orçamento
ORÇAMENTO
REVITALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO E BANCOS NA PRAÇA MUNICIPAL RUA FREI ALEIXO, CENTRO |  |  |  |  | BDI 24%
REFERÊNCIA SINAPI 07/2020
ITEM | DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO | QUANTID. | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL (com BDI) | REFERENCIA SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1129.64
1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | 100 | m | 0.47 | 47 | 58.28 | 99064
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 2.88 | m² | 300 | 864 | 1071.36 | 4813
2 | BANCOS |  |  |  |  | 73351.9986
2.1 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10 MPA | 21.52 | m³ | 369.73 | 7956.5896 | 9866.1711 | 73361
2.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA | 86.1 | m² | 98.28 | 8461.908 | 10492.7659 | 101159
2.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 111.1 | m² | 5.79 | 643.269 | 797.6536 | 87876
2.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 111.1 | m² | 48.01 | 5333.911 | 6614.0496 | 87538
2.5 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | 92 | m² | 82.12 | 7555.04 | 9368.2496 | 72183
2.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | 92 | m² | 55.86 | 5139.12 | 6372.5088 | 92271
2.7 | DECK EM MADEIRA AUTOCLAVADA ITAÚBA LARGURA 10CM ALTURA 2CM PLAINADA E BOLEADA FIXADA COM PARAFUSOS COM PORCAS COM AFASTAMENTO DA LAJE DE CONCRETO | 92 | m² | 160 | 14720 | 18252.8 | MERCADO
2.8 | CORRIMÃO DE TUBOS EM AÇO GALVANIZADO D=100mm COM BASE 50MM, COM COSTURA E INSTALAÇÃO | 62.3 | m | 150 | 9345 | 11587.8 | MERCADO
3 | MUROS DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 5436.532
3.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM | 192 | kg | 8.5 | 1632 | 2023.68 | 95954
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA | 12.5 | m² | 98.28 | 1228.5 | 1523.34 | 101159
3.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK25 MPA | 5 | m³ | 304.76 | 1523.8 | 1889.512 | 34493
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 28978.4755
4.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 100 | m | 34.35 | 3435 | 4259.4 | 94266
4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO HOLANDES, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 10 X 20 X 6 CM 35MPA | 334 | m² | 47.73 | 15941.82 | 19767.8568 | 92396
4.3 | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO NA COR VERMELHA DE 40X40 | 275 | unid. | 7.33 | 2015.75 | 2499.53 | 36178
4.4 | COLOCAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO COM BETONEIRA, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | 44 | m² | 41.34 | 1818.96 | 2255.5104 | 87745
4.5 | RAMPA DE CONCRETO MAGRO COM REGULARIZAÇÃO | 3.33 | m² | 47.51 | 158.2083 | 196.1783 | 68333
5 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3995.5255
5.1 | PINTURA LACTEX ACRILICA 2 DEMAOS | 111.1 | m² | 13.04 | 1448.744 | 1796.4426 | 88489
5.2 | PINTURA VERNIZ PARA DECK | 92 | m² | 18.56 | 1707.52 | 2117.3248 | 79466
5.3 | PINTURA DO TIPO DEMARCAÇAO DE TRAFEGO (RAMPAS) | 3.33 | m² | 19.8 | 65.934 | 81.7582 | 84665
TOTAL |  | 112892.1716
Ibiraiaras, setembro de 2020
| IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI |  | PÂMELA HENTZ CAPPELLARI
| PREFEITA MUNICIPAL |  | ENGª CIVIL - CREA RS 231775

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: Revitalização praça municipal Alviri Maria Barreta
LOCALIZAÇÃO: Rua Frei Aleixo, Centro, Ibirairas-RS
Item | Discriminação dos Serviços | Peso | Custo | Meses
|  | % |  | Mês 01 |  | Mês 02
|  |  |  | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.0006 | 1129.64 | 100 | 1129.64
2.0 | BANCOS | 64.9753 | 73351.9986 | 50 | 36675.9993 | 50 | 36675.9993
3.0 | MUROS DE CONTENÇÃO | 4.8157 | 5436.532 | 100 | 5436.532
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 25.6692 | 28978.4755 | 50 | 14489.2377 | 50 | 14489.2377
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3.5392 | 3995.5255 |  |  | 100 | 3995.5255
TOTAL | SIMPLES |  |  | 51.1385 | 57731.4091 | 48.8615 | 55160.7626
| ACUMULADO | 100 | 112892.1716 | 51.1385 | 57731.4091 | 100 | 112892.1716
Ibiraiaras, setembro de 2020
| IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI |  | PÂMELA HENTZ CAPPELLARI
| PREFEITA MUNICIPAL |  | ENGª CIVIL - CREA RS 231775