## orç. fundos
ORÇAMENTO BÁSICO
EMPREENDIMENTO: Construção e reforma de muros
LOCALIZAÇÃO: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antonio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS
ITEM | DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO | QUANTIDADE | UNID. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | TOTAL COM BDI | REFERÊNCIA Sinapi 08/21
21.25%
MURO DE CONTENÇÃO - FUNDOS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 851.7812
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 10 | M3 | 70.25 | 702.5 | 851.7812 | Sinapi - 93358
2 | DRENAGEM | 780.5202
2.1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | 3 | M | 16.34 | 49.02 | 59.4367 | Sinapi - 9837
2.2 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | 18.8 | M2 | 9.91 | 186.308 | 225.8984 | Sinapi - 4019
2.3 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | 8 | M | 44.1 | 352.8 | 427.77 | Sinapi - 102666
2.4 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 1 | M3 | 55.6 | 55.6 | 67.415 | Sinapi - 4718
4 | VIGAS e PILARES | 1751.8915
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 4.4 | M2 | 108.71 | 478.324 | 579.9678 | Sinapi - 92265
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 11 | KG | 17.58 | 193.38 | 234.4732 | Sinapi - 92759
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 8 | KG | 15.42 | 123.36 | 149.574 | Sinapi - 92762
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 19 | KG | 16.92 | 321.48 | 389.7945 | Sinapi - 92761
4.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 0.5 | M3 | 656.63 | 328.315 | 398.0819 | Sinapi - 92741
5 | ALVENARIA | 943.7372
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 4 | M2 | 120.98 | 483.92 | 586.753 | Sinapi - 101159
5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 7 | M2 | 6.02 | 42.14 | 51.0947 | Sinapi - 87893
5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 7 | M2 | 36.04 | 252.28 | 305.8895 | Sinapi - 87794
6 | SERVIÇOS FINAIS | 3002.3658
6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 21 | M2 | 13.99 | 293.79 | 356.2204 | Sinapi - 88489
6.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 6 | M3 | 42.59 | 255.54 | 309.8422 | Sinapi - 96995
6.3 | CERCA ESTRUTURADA POR TUBOS, COM TELA 5X15, ALTURA 1,20M | 9.2 | M2 | 209.44 | 1926.848 | 2336.3032 | Sinapi - 102364
SUBTOTAL 1 - MURO DE CONTENÇÃO |  | 7330.2961
MURO DE DIVISA - LATERAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 85.1781
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 1 | M3 | 70.25 | 70.25 | 85.1781 | Sinapi - 93358
4 | VIGAS e PILARES | 3916.3168
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 11 | M2 | 108.71 | 1195.81 | 1449.9196 | Sinapi - 92265
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 17 | KG | 17.58 | 298.86 | 362.3677 | Sinapi - 92759
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 20 | KG | 15.42 | 308.4 | 373.935 | Sinapi - 92762
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 30 | KG | 16.92 | 507.6 | 615.465 | Sinapi - 92761
4.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | 1.4 | M3 | 656.63 | 919.282 | 1114.6294 | Sinapi - 92741
5 | ALVENARIA | 2110.7685
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 8 | M2 | 80.91 | 647.28 | 784.827 | Sinapi - 87508
5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 26 | M2 | 6.02 | 156.52 | 189.7805 | Sinapi - 87893
5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 26 | M2 | 36.04 | 937.04 | 1136.161 | Sinapi - 87794
6 | SERVIÇOS FINAIS | 441.0347
6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 26 | M2 | 13.99 | 363.74 | 441.0347 | Sinapi - 88489
SUBTOTAL 2 - MURO LATERAL |  | 6553.2982
TOTAL |  | 13883.5942
Ibiraiaras, outubro de 2021
Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil - Crea RS 231775
De acordo,
Douglas Rossoni
Prefeito Municipal

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: Construção e reforma de muros
LOCALIZAÇÃO: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antonio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS
Item | Discriminação dos Serviços | Peso | Custo | Tempo de execução
|  | % |  | 1º ao 15ºdia |  | 15º ao 30º dia
|  |  |  | % | R$ | % | R$
MURO DE CONTENÇÃO - FUNDOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.1352 | 851.7812 | 100 | 851.7812
2.0 | DRENAGEM | 5.6219 | 780.5202 | 100 | 780.5202
3.0 | VIGAS e PILARES | 12.6184 | 1751.8915 | 100 | 1751.8915
4.0 | ALVENARIA | 6.7975 | 943.7372 | 100 | 943.7372
5.0 | SERVIÇOS FINAIS | 21.6253 | 3002.3658 |  |  | 100 | 3002.3658
MURO DE DIVISA - LATERAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.61352 | 85.1781 | 100 | 85.1781 |  | 0
2.0 | VIGAS E PILARES | 28.2082 | 3916.3168 | 50 | 1958.1584 | 50 | 1958.1584
3.0 | ALVENARIA | 15.2033 | 2110.7685 | 50 | 1055.3842 | 50 | 1055.3842
4.0 | SERVIÇOS FINAIS | 3.1767 | 441.0347 |  |  | 100 | 441.0347
TOTAL | SIMPLES |  |  | 53.4923 | 7426.651 | 46.5077 | 6456.9432
| ACUMULADO | 100 | 13883.5942 | 53.4923 | 7426.651 | 100 | 13883.5942
Ibiraiaras, outubro de 2021
Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil - Crea RS 231775
De acordo,
Douglas Rossoni
Prefeito Municipal

## bdi
BDI
EMPREENDIMENTO: Construção e reforma de muros
LOCALIZAÇÃO: E.M.E.I. Benito Victório Martinelli, Rua Antonio Fabris, 359, Bairro Bela Vista, Ibiraiaras/RS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [5 empty] | 3%
Itens |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e garantia |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas financeiras |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS) |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (contribuição previdenciária sobre a receita bruta -0% ou 4,5% (desoneração) |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM Desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 21.25% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI.PAD = |  |  | (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) |  |  |  | -1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para construção e reformas de EDIFICAÇÕES, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
_____________________________
Pâmela Hentz Cappellari
Eng.ª Civil - CREA RS 231775