## Plan2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EMPREENDIMENTO: Construção de casas modulares de concreto armado
Loteamento Popular Morada Nova
DESCRIÇÃO |  | CUSTO | PESO % | 1º mês |  | 2º mês |  | 3º mês |  | 4º mês
DE SERVIÇOS |  |  |  | % | R$ |  |  |  |  | % | R$
Serviços iniciais e fundação |  | 16057.88 | 12.41 | 100% | 16057.88
Blocos pré fabricados |  | 46627.02 | 36.0348 | 50% | 23313.51 | 50% | 23313.51
Cobertura |  | 25457.18 | 19.6741 |  |  | 50% | 12728.59 | 50% | 12728.59
Esquadrias |  | 13619 | 10.5252 |  |  |  |  | 100% | 13619
Revestimentos |  | 6942.1 | 5.3651 |  |  |  |  | 100% | 6942.1
Pintura |  | 4980.94 | 3.8494 | [6 empty] | 100% | 4980.94
Louças e Metais |  | 1016.74 | 0.78577 | [6 empty] | 100% | 1016.74
Instalações de Água Fria |  | 1306.13 | 1.0094 |  |  | 50% | 653.065 | 25% | 326.5325 | 25% | 326.5325
Instalações de esgoto |  | 6690.24 | 5.1704 |  |  | 25% | 1672.56 | 25% | 1672.56 | 50% | 3345.12
Instalações elétricas |  | 6585.56 | 5.0895 | 25% | 1646.39 | 25% | 1646.39 | 25% | 1646.39 | 25% | 1646.39
Serviços finais |  | 111.72 | 0.086341 | [6 empty] | 100% | 111.72
TOTAL | Simples | 129394.51 | 100% | 31.7% | 41017.78 | 30.92% | 40014.115 | 28.54% | 36935.1725 | 8.831% | 11427.4425
| Acumulado |  |  | 31.7% | 41017.78 | 62.62% | 81031.895 | 91.17% | 117967.0675 | 100% | 129394.51
Ibiraiaras, julho de 2024.
De acordo,
|  | Pâmela Hentz Cappellari | [7 empty] | Douglas Rossoni
|  | Eng.ª Civil – CREA RS231775 | [7 empty] | Prefeito Municipal